## Report
Project test report
Status | IN_PROGRESS
Progress | 0%
Generated At | 2025-08-10T23:26:35.8899952
# | Task ID | Title | Level | Priority | Status | Progress | Deadline | Assignee
1 | 7 | Task 2 | 1 | 3 | NOT_STARTED | 1 | 15/08/2025
1.1 | 9 | Task 2.1 | 2 | 3 | NOT_STARTED | 1 | 15/08/2025
1.1.1 | 11 | Task 2.1.1 | 3 | 2 | OVERDUE | 0 | 09/08/2025 | Do B
1.1.2 | 12 | Task 2.1.2 | 3 | 3 | NOT_STARTED | 0 | 11/08/2025 | Nguyen C
1.2 | 10 | Task 2.2 | 2 | 3 | NOT_STARTED | 0 | 15/08/2025 | Nguyen C
2 | 8 | Task 3 | 1 | 3 | NOT_STARTED | 1 | 15/08/2025
2.1 | 13 | Task 3.1 | 2 | 1 | OVERDUE | 0 | 09/08/2025 | Dao D
2.2 | 14 | Task 3.2 | 2 | 1 | NOT_STARTED | 0 | 13/08/2025 | Lai E